DOSSIÊ DE AUDITORIA · SUZANO S.A.  · EXERCÍCIO 2025

PT 220 - Gestão da qualidade do trabalho

| CÓDIGO PT 220 | ENTIDADE Suzano S.A. (B3: SUZB3 · NYSE: SUZ) | EXERCÍCIO 31/12/2025 (comparativo 31/12/2024) |
| --- | --- | --- |
| NORMA NBC TA 220 (R3) – Gestão de qualidade da auditoria de demonstrações contábeis |  | ITENS UTILIZADOS 13–15, 16–21, 25–28, 29–35, 36–38, 41 |
| VERSÃO CONSULTADA NBC TA 220 (R3), de 18/11/2021, vigente para períodos iniciados a partir de 01/01/2023 – CFC, acesso em 20/10/2026: NBC TA 220 (R3) |  | STATUS Planejado – estrutura de equipe hipotética |

Natureza do PT. Trabalho acadêmico. A equipe, os prazos e as consultas descritos são um planejamento hipotético; não representam a equipe real da PwC. Neste dossiê, todas as funções são exercidas por um único preparador. Sem dados simulados.

1   OBJETIVO E OBJETO

Planejar a direção, a supervisão, a revisão, as consultas e os recursos da auditoria da Suzano de 2025 e documentar os riscos à qualidade e os conflitos, para obter segurança razoável de que o trabalho cumpre as normas e de que o relatório é apropriado (item 11).

2   AFIRMAÇÕES E RISCOS À QUALIDADE

O PT trata da qualidade do trabalho como um todo e afeta indiretamente todas as afirmações (NBC TA 315, A190). População e fontes: características públicas da Suzano na DFP 2025 (F1) e o texto da norma (F2). Riscos à qualidade identificados pelo preparador:

| Risco à qualidade | Origem na Suzano |
| --- | --- |
| Equipe sem conhecimento técnico para áreas complexas | Ativos biológicos a valor justo (R$ 26,1 bi), derivativos (R$ 9,6 bi no ativo) e passivos atuariais (F1 p. 25–26) |
| Coordenação insuficiente da auditoria do grupo | Controladas no Brasil e em mais de 10 países, como Áustria, China, EUA, Holanda e Israel (F1 p. 100) |
| Julgamentos significativos sem revisão independente | Companhia listada, com dois PAAs de alto julgamento (F1 p. 197–198) |
| Pressão de prazo | Relatório emitido 41 dias após o encerramento do exercício (10/02/2026) |
| Ameaça à independência | Relação contínua com a Companhia |

3   RECURSOS DO TRABALHO (ITENS 25–28)

| Função | Responsabilidade principal | Neste dossiê |
| --- | --- | --- |
| Sócio do trabalho | Responsabilidade geral pela qualidade; revisão dos julgamentos significativos e do relatório (itens 13, 31–33) | Preparador |
| Revisor de qualidade do trabalho | Avaliação objetiva dos julgamentos significativos antes da data do relatório (item 36) | Não há – limitação |
| Gerente e equipe | Execução dos programas por ciclo e primeira revisão dos papéis | Preparador |
| Especialistas | Avaliação de ativos biológicos, tributos, derivativos, cálculo atuarial e TI | Não há – análise com fontes públicas |
| Auditores de componentes | Trabalho sobre as controladas relevantes no exterior | Não há – PT 600 |

4   DIREÇÃO, SUPERVISÃO, REVISÃO E CONSULTAS (ITENS 29–36)

| Etapa | O que é revisado | Quem | Quando |
| --- | --- | --- | --- |
| Planejamento | Riscos, materialidade e estratégia (PTs 300, 315 e 320) | Sócio e revisor de qualidade | Antes dos testes |
| Execução | Papéis de trabalho de cada ciclo | Gerente (1ª revisão) e sócio (áreas de risco) | Durante os testes |
| Conclusão | Distorções, demonstrações e relatório, incluindo PAAs (PTs 450 e 700) | Sócio e revisor de qualidade | Antes da data do relatório |
| Comunicações | Cartas à governança e à administração (PTs 260 e 265) | Sócio | Antes do envio |

Temas sujeitos a consulta técnica (item 35): premissas do valor justo dos ativos biológicos; classificação das contingências tributárias; contabilidade de hedge; e efeitos do acordo para aquisição de 51% da joint venture com a Kimberly-Clark.

5   CONFLITOS E DIFERENÇAS DE OPINIÃO (ITENS 16–21 E 37–38)

Diferenças de opinião na equipe ou com o revisor de qualidade seriam resolvidas pelas políticas da firma, e o relatório não seria datado antes da solução (item 38). Situação neste dossiê:

| Tipo de conflito | Situação | Tratamento |
| --- | --- | --- |
| Independência do auditor real | Sem ameaças identificadas em fontes públicas | Ver PT 200 |
| Vínculo do preparador com a Suzano ou a PwC | Não há vínculo | Declaração no PT 200 |
| Diferenças de opinião | Não aplicável: não há equipe nem revisor | Registrado como limitação |

6   PROCEDIMENTOS

| Procedimento | Classificação | Evidência |
| --- | --- | --- |
| Identificar riscos à qualidade com base nas características da Suzano | Realizado com evidência pública | F1 p. 25–26, 100, 197–198 |
| Definir estrutura de equipe, especialistas e cronograma de revisão | Planejado – estrutura hipotética | Seções 3 e 4 |
| Definir temas sujeitos a consulta | Planejado | Seção 4 |
| Obter confirmações de independência e designar o revisor de qualidade | Planejado por falta de acesso | — |

7   CONCLUSÃO E LIMITAÇÕES

Resultado. A complexidade do grupo e das estimativas exige especialistas, coordenação de auditores de componentes e revisão de qualidade independente. Sem exceções.

Limitações. O dossiê é feito por um único preparador, sem revisor de qualidade nem especialistas; por isso não há revisão independente dos julgamentos, o que limita a segurança das conclusões.

Fontes. F1 – DFP 31/12/2025, versão 1 (CVM/RAD: https://www.rad.cvm.gov.br/ENETWEB/frmGerenciaPaginaFRE.aspx?NumeroSequencialDocumento=154674&CodigoTipoInstituicao=1; acesso em 19/10/2026. F2 – NBC TA 220 (R3), CFC NBC TA 220, acesso em 20/10/2026.

Referências cruzadas. PT 200 (independência), PT 230 (documentação), PT 300 (cronograma), PT 600 (componentes), PTs 260 e 265 (comunicações).

8   PREPARAÇÃO E REVISÃO

| Preparado por (matrícula) | Data | Revisado por | Data da revisão |
| --- | --- | --- | --- |
| 241003769 | 20/10/2026 |  |  |